## 封面 (hidden)
项目周报-人力项目
孟华
2015-01-22
北京联创智融信息技术有限公司

## 版本历史 (hidden)
版本信息
文件状态： |  | 文件编号： | UISF-PMC-T-01 项目周报模版-人力项目
[ ] 草稿 |  | 当前版本： | 1.0
[√] 正式发布 |  | 作 者： | 孟华
[ ] 正在修改 |  | 完成日期： | 2015-01-22 | 2013-11-19 | 2013-11-19
版本历史
文件版本 | 修订日期 | 修订人 | 审核人 | 批准人 | 修订说明
1.0 | 2015-01-22 | 孟华 | 何金玲 |  | 创建发布

## 填写说明
填写说明
页 | 说明
工作周报 | 1、项目经理填写工作计划安排、人力资源情况、风险与问题。（即原来需要上传SVN周报内容）
2、产品经理需要填写产品市场推广情况。（即原来发送给肖俊明的产品周报）
3、非项目类无需填写项目编号与项目名称
4、非项目类需要根据业务单元工作安排填写本周、下周计划。
资源工作量管理 | 1、不分项目类型，统一根据物理天数、小时数填写相关列。
2、外协人员邮箱列填写协力。
3、模板中禁止了行的添加与删除，可以采用复制粘贴的方式进行新旧模板的转换。

## 工作周报
工作周报
工作进度情况
1、基本信息
项目编号 （无项目为空） | 7H-2019-0807-FM | 项目名称 （无项目为空） | 上海畅为软件2019人力服务项目 | 项目经理 or 管理者 | 余昕 | 周报本月周数 | 1 | 报告周期 | 2019.08.01-2019.08.04
2、项目本周工作情况【1、描述本周的计划完成的任务；2、描述本周的实际完成的任务；3、描述关键路径上的任务。】
本周主要任务 | 工作任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 责任人 | 工作产品 | 计划工时 | 实际工时完成百分比 | 实际完成时间 | 实际工时 | 备注
完成客户指定任务 | 完成客户指定任务 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 颜榕宝 | 上海科技服务项目 | 56 | 100% | 2019-08-02 | 56
完成客户指定任务 | 完成客户指定任务 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 王巍巍 | 上海科技服务项目 | 56 | 100% | 2019-08-02 | 56
3、下周工作安排[描述下周的计划工作情况。]
下周主要任务 | 工作任务 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 责任人 | 工作产品 | 计划工时 | 备注
完成客户指定任务 | 完成客户指定任务 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 颜榕宝 | 上海科技服务项目 | 80
完成客户指定任务 | 完成客户指定任务 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 王巍巍 | 上海科技服务项目 | 80
4、人力资源情况
人员缺口情况 | 岗位 | 人数 | 提出日期 | 期望到位时间 | 人员缺口影响
人员调动情况 | 无
其他资源情况 | 无
5、风险与问题情况
序号 | 问题类型 | 问题/风险描述 |  |  | 对策/措施 |  |  | 责任人 | 计划完成日期 | 状态
6、产品市场推广情况
市场推广内容 | 推广客户 | 客户反馈内容 |  | 产品核心竞争力更新 |  | 产品研发策略调整 |  | 跟进人 | 责任人 | 确认日期

## 资源工作量管理
资源工作量管理
1、项目基本信息
项目编号 （无项目为空） | 7H-2019-0807-FM | 项目名称 （无项目为空） | 上海畅为软件2019人力服务项目 |  |  | 项目经理 or 管理者 | 余昕 |  | 周报本月周数 | 1 |  | 报告周期 | 2019.08.01-2019.08.04
2、项目详细信息
姓名 | 员工邮箱名（不含后缀） | 岗位名称 | 员工归属业务单元 | 员工归属二级部门 | 内部借调价格 | 入场日期 | 出场日期 | 正常出勤天数（法定工作日-人天） | 标准工作量变动（人天） | 加班工时（小时） | 请假工时（小时） | 调休工时（小时） | 客户报价（元） | 长期出差天数 | 说明
颜榕宝 | yan_rongbao | 初级工程师 | 华东大区 | 华东交付中心 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23500
王巍巍 | wang_weiwei01 | 初级工程师 | 华东大区 | 华东交付中心 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23500
说明：
※如需增加行数，请在表格内插入。
※外协人员请在“员工邮箱名（不含后缀）”列中，填写“协力”

## VS (hidden)
业务线 | 事业部 | 状态 | 问题严重等级 | 问题解决层级 | 问题类别 | 当前内部阶段 | 当前外部阶段 | 项目总体进度 | 进度 | 项目合同类型 | 项目状态 | 人员状态 | 项目岗位 | 客户是否认可 | 人员级别 | 是否批准
BRM业务线 | BRM业务线 | 已提出 | 高 | 项目组 | 人力资源 | 项目策划 | 初验阶段 | 正常 | 一般关注 | 工程合同 | 执行 | 在岗 | 项目经理 | 认可 | 部门经理及以上 | 是
LCM业务线 | IF业务线 | 处理中 | 中 | 事业部 | 进度问题 | 需求开发 | 终验阶段 | 重点关注 | 重点关注 | 人力合同 | 待变更 | 调岗 | 项目副手 | 冗余 | 初级工程师 | 否
IF业务线 | IT治理事业部 | 已关闭 | 低 | 项目管理部 | 技术问题 | 方案与设计 | NA | 不正常 | 不正常 | 内部研发 | 变更中 | 离职 | 专家 |  | 中级工程师
DAS业务线 | LCM业务线 |  |  | 商务部 | 团队士气 | 编码与开发 |  | 挂起 |  |  | 待结项 | 兼职 | 开发人员 |  | 高级工程师
电子渠道事业部 |  |  |  | VP | 外部协调 | 产品集成 |  |  |  |  | 结项中 |  | 业务人员 |  | 架构师
华北区域 | 大数据技术应用事业部 |  |  |  | 需求变更 | 测试 |  |  |  |  | 已结项 |  | 测试人员 |  | 实习生
华东区域 | 大数据运维事业部 |  |  |  | 其他 | 上线 |  |  |  |  | 取消 |  | 开发组长 |  | 其它
华南区域 | 电子渠道事业部 |  |  |  |  | 验收 |  |  |  |  | 暂停 |  | 测试组长
华中区域 | 柜面业务事业部 |  |  |  |  | 结项 | [6 empty] | 配置人员
西南区域 | 核心业务事业部 | [11 empty] | 设计人员
战略研发部 | 华北区域 | [11 empty] | 咨询
| 华东区域 | [11 empty] | 方案
| 华南区域 | [11 empty] | 维护
| 技术研发部 | [11 empty] | 需求组长
| 交付1部 | [11 empty] | 需求人员
交付2部
交付部
交付管理部
解决方案部
解决方案事业部
市场风险事业部
数据平台事业部
数据治理事业部
西南区域
信贷管理事业部
业务发展部
业务迁移事业部
业务咨询事业部
移动互联事业部
增值业务事业部
支付业务事业部
质量保障事业部
智慧金融事业部

## 人员变动
下周无人员变动